## オフィス移転チエックリスト
オフィス移転 作業チェックリスト
■オフィス移転のスケジュールとポイント
■ステップ1-1【移転6ヵ月以上前】新オフィスに関する作業 |  | ★弊社でお手伝いできること 【 ☜ 】
項目 | 作業 | ポイント | チェック
新オフィスの選定 | オフィスビル市場の情報収集 |  |  | ☜
| 要件定義(賃料、坪数、立地、移転時期の検討) | ビルの使用可能時間 駐車場の有無
物件の比較・検討
| 周辺環境調査 | 銀行・郵便局・コンビニ・飲食店の有無など
| 新オフィス賃貸契約の条件検討と交渉 | 賃料、保証金、原復工事条件、フリーレントなど |  | ☜
目的・現状調査 | オフィス移転の目的を明確化（働き方改革など） | テレワーク推進、フリーアドレスなどオフィス機能の検討
| 現オフィスに対する改善点のヒアリング | 部署、役職問わずヒアリング
■ステップ1-2【移転6ヵ月以上前】現オフィスに関する作業
項目 | 作業 | ポイント | チェック
現オフィスの解約通知 | 現オフィスの契約条件の確認 | 賃貸契約書にて確認
| 貸主への解約通知 | 一般的に6ヶ月前までに、以内だと解約料発生も
現オフィスの原状回復工事 | 工事の範囲の確認(どこまで原状回復が必要か) | 賃貸契約書にて確認
| 指定業者の有無 | 有りの場合は見積内容と単価の適正確認
| 工事期限の確認(いつまでに原状回復工事を完了させるか） | 解約日までに工事完了明渡、工事前に移転 |  | ☜
| 工事費用の確認 | 適正な金額か確認 |  | ☜
預託金（保証金） | 返還時期、返還金額の確認 | 償却に注意
■ステップ2-1【移転6～5ヵ月前】新オフィスに関する作業
項目 | 作業 | ポイント | チェック
オフィスコンセプト | オフィスコンセプトの設定
与条件設定 | 入居人数、OA機器・機材等の必要数確認 |  |  | ☜
| 執務室・会議室・応接室・休憩室・収納などの必要数確認 | WEB会議やWEB商談ブースも検討 |  | ☜
概算コストの算出 | 新オフィス管理会社への工事区分の確認 | 工事内容により指定業者の場合があります
| 概算コストの算出 |  |  | ☜
レイアウト設計 | 執務、会議、休憩室、収納、OA機器などの配置場所を決める | 間仕切り等、法規上問題はないか(防災関係) |  | ☜
| 通信回線・LAN配線・電気コンセント配線のルート確定 | 通信速度の確保、電気容量は十分か確認 |  | ☜
■ステップ2-2【移転4～2ヵ月前】新オフィスに関する作業
項目 | 作業 | ポイント | チェック
図面作成 | 実施図面作成 |  |  | ☜
実施設計図面の確定 | 費用の確認、調整 |  |  | ☜
実施図面確定
オフィス機器の確定 | 新規購入オフィス家具・備品等の確定 | 旧オフィスの家具備品の移動物と廃棄物の仕分 |  | ☜
| 新規入替のOA機器・通信機器の確定 | 入替・移動の仕分とコスト比較 |  | ☜
概算コストの算出と承認 | 概算合計コストの算出 | 後からコスト増にならないよう注意 |  | ☜
| 概算合計コストの承認 | 会社の規程などにより承認を取る
業者の選定と発注 | 電気、LAN、内装、電気、空調、セキュリティ工事業者の選定 |  |  | ☜
| 工事スケジュールの策定 |  |  | ☜
| 実施コストの確認 |  |  | ☜
| 各種工事の発注 |  |  | ☜
| オフィス家具・備品の発注 |  |  | ☜
| 引越業者の発注 |  |  | ☜
■ステップ2-3【移転2か月前～引越し】新オフィス・現オフィスに関する作業
項目 | 作業 | ポイント | チェック
施工管理 | 各業者間の工程調整 |  |  | ☜
引越し準備 | 引越し説明会の実施 | 従業員個別の荷物で不要なものは破棄させましょう
各種工事現場 | 新オフィスの工事現場にて施工状況の確認 |  |  | ☜
印刷物の手配 | 会社案内、封筒、社員証、社判、ゴム印、名刺 |  |  | ☜
WEB修正 | ホームページ等の住所・電話番号修正・地図の作成 |  |  | ☜
破棄手配 | 廃棄するオフィス家具・機器類・紙書類の選別 |  |  | ☜
通信回線移転 | 光回線など各キャリアに移転手配 | 移転先で電話番号が変わる場合があるので注意 |  | ☜
現オフィスの明渡し | 原状回復工事の確認と鍵やセキュリティカードの返却 | 紛失の場合は鍵交換などの費用発がかかることも
■ステップ2-4【移転2か月前～引越し～引っ越し後】新オフィス・現オフィスに関する作業
項目 | 作業 | ポイント | チェック
届出手続き 移転案内 | 各種行政手続き | ※別シート参照
| 郵便局 住所変更 | 郵便物転送依頼 後納郵便などの契約変更
| 取引金融機関 住所変更 | ネットバンキング
| 取引先 移転案内 | 会社移転案内状送付 |  | ☜
| 宅配会社 住所変更 | 新住所の配送伝票手配
■ステップ3【引越し新オフィス入居】新オフィスに関する作業
項目 | 作業 | ポイント | チェック
新オフィスへの引越し | 工事の仕様・発注備品の現地確認 | 備品・固定資産の管理
| 新オフィスの使用説明会の実施 | 入室・退出方法、夜間の入退出、避難経路など
移転後の稼働確認 | 家具・備品等が計画どおりに配置されているか確認 |  |  | ☜
| 設備・オフィス備品の取り扱い方法や安全確認 |  |  | ☜
| PC、電話、ネットワーク、AV機器等の動作チェック |  |  | ☜
図面の保管 | 造作、電気工事、レイアウト、LAN配線などの図面関係の保管 | 次回のレイアウト変更などで必要になります |  | ☜
オフィス移転はスケジュールが大切になります。
移転は業務が多岐にわたり複雑なため、どの時期になにをしなければならないかをしっかりと押さえておく必要があります。
そこでオフィスを移転する際の大まかなスケジュールと必要事項をまとめてみましたのでご活用ください。
オフィス移転のことでお困りのことがあれば、VALTECまでお気軽にご相談ください。 お問合せ先：0120-972-164 (電話受付 平日9:00～17:30)

## 行政手続一覧
オフィス移転に伴う行政手続き一覧 |  | ※顧問先の行政書士や社会保険労務士にご相談ください。
手続き先 | 手続き内容 | 届出先 | 必要書類 | 提出期限 | チェック
法務局(登記所) | 本店移転の場合：本店移転登記申請書 | 旧オフィスの管轄法務局 | 取締役会議事録または株主総会議事録 | 移転日から2週間以内
| 支店移転の場合：支店移転登記申請書 |  | 取締役議事録 | 移転日から3週間以内
税務署 | 事業年度、納税地、その他の変更届出書、本店移転登記申請書 | 旧オフィス、新オフィスの管轄税務署 | 移転完了後の登記簿謄本 | 移転後、速やかに
| 給与支払事業所等を開設・移転・廃止届出書 |  | 登記簿謄本または、登記に関する内容の変更が確認できる書類の写し | 移転日から1ヵ月以内
都道府県税事務所 | 事業開始等申告書 | 新・旧オフィスの管轄税務署 | 移転完了後の登記簿謄本 | 移転後、速やかに
社会保険事務所 | 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届 | 旧オフィスの社会保険事務所 | 社会保険事務所ごとに必要書類が異なる場合があるので、要確認 | 5日以内
公共職業安定所 | 事業主事業所各種変更届 | 新所轄事務所適用係 | ー | 変更のあった日から10日以内
消防署 | 防火管理者選任届 | 新所轄消防署予防課 | ー | 遅滞なく
労働基準監督署 | 労働保険名称・所在地等変更届 | ・同一所轄内での移転の場合：所轄監督署 ・同県内での管轄外への移転の場合：新所轄監督署 ・県外へ移転の場合：旧所轄監督署へ廃止届を提出し新所轄監督署へ成立届を提出 | ー | 保険関係成立した翌日から10日以内
| 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書、労働保険関係成立届 |  | ー | ・労働保険確定保険料申告書：保険関係が滅した翌日から50日以内 ・労働保険概算保険申告書：保険関係が成立した日から50日以内 ・成立届：保険関係が成立した日の翌日から10日以内
| 労働基準法に関するもの ・適用事業報告書 ・その他就業規則(変更)届 ・時間外労働、休日労働に関する協定届 | 新所轄監督署へ新規として提出 | ー | 移転後、速やかに
| 安全衛生法に関するもの ・安全管理者選任報告(様式第3号) ・衛生管理者選任報告(様式第4号) ・産業医選任報告(書式第4号) | 新所轄監督署へ新規として提出 | 免許証の写し(安全管理者以外) | 移転後、速やかに