## 工程表
|  |  | ONE STOP SERVICE | スケジュール
|  |  |  | ５ヶ月前 | ４ヶ月前 | ３ヶ月前 | ２ヶ月前 | １ヶ月前 | 1ヵ月後
作業項目
新規オフィス | 計画 | 移転計画立案
移転計画の検討
移転PJチームの立ち上げ
| 契約 | 物件検索 | ○
賃貸条件確定
賃貸借契約
| 手続き | 移転案内状 | ご相談
諸官庁届出
社内説明会
| 内装工事設備工事通信機器家具 | ビルの現状、設備確認 | ○
|  | 各専門業者との打ち合わせ | ○
|  | デザイン・レイアウトの作成 | ○
|  | スケジュールの作成 | ○
見積の検討
業者の確定
|  | 各種工事施工 | ○
既存オフィス | 引越作業 | 引越業者下見、打ち合わせ | ○
|  | 作業計画、スケジュールの策定 | ○
見積もりの検討、業者確定
|  | 引越マニュアルの作成 | ○
|  | 梱包資材の手配 | ○
|  | 梱包作業・その他準備作業 | ご相談
|  | 移転先の墨出（家具設置位置の確認） | ○
|  | 引越作業 | ○
|  | 開梱作業 | ご相談
| 解約 原状回復 | 解約予告通知（6ヶ月前の場合）
|  | 原状回復工事の内容確認 | ご相談
|  | 原状回復工事の見積もり | ○
原状回復工事業者の確定
|  | 原状回復工事 | ○
株式会社バルテック

## チェックリスト
オフィス移転チェックリスト
No. | 大項目 | ✔ | 小項目 | 説明
1 | 現オフィスについて |  | 解約予告時期の確認 | 事前に現オフィスの契約内容の確認を行いましょう。 通常半年前までに解約の告知をするのが一般的です。 このタイミングを逃すと余計な費用が発生してしまうので注意が必要です。
2 |  |  | 解約予告通知の発送 | 移転のタイミングから逆算し、早めに解約通知を発送するとよいでしょう。
3 |  |  | 預託金（保証金）の返還時期確認 | 物件契約時に支払った保証金が返還されます。
4 |  |  | 原状回復条件及び費用の確認 | 今いるオフィスの内装を入居時の状態に戻す必要があります。早めに業者を呼び、確認しておきましょう。現状回復工事では貸主との間でトラブルも起りがちです。 トラブルが起きない様に、貸主や管理会社との事前の打ち合わせをしておきましょう。
5 | 新オフィスについて |  | 立地・場所の選定 | 移転先を決定する際に何を優先するのか？ 会社によって判断基準はことなりますが、よく検討し移転先を決めましょう。 特に社員の通勤時間や毎月の交通費も変わってきますので、電車の混雑状況の確認や、最寄り駅からの所要時間なども確認しておきましょう。
6 |  |  | 周辺施設の確認(飲食店・公共施設) | 社内に食堂等がない場合、周りに飲食店が少ないとランチで困るので確認が必要です。 また、一般社員の方にはあまり必要ないかもしれませんが、経理関係の部署の方は業務上必要な場合がある為、近くの銀行・郵便局・役所の所在地も事前に確認しておきましょう。
7 |  |  | 他の入居テナントの確認（しっかりした企業が入っていれば安心です） | 大規模な商業ビル等であれば問題はありませんが、小規模の場合、雑居ビル等に居を構える場合もあります。風営法に振れるようないかがわしいお店や、反社会的勢力の関わる事務所等が無いか確認しておきましょう。
8 |  |  | 家賃コスト(賃料・共益費・敷金・保証金・更新料・礼金など)計算。 | 移転後に実際に掛かる費用が会社の負担にならぬように、契約前にシミュレーションをしておきましょう。
9 |  |  | 不動産業者との交渉。 | 物件によってはフリーレントとして始めの数か月の賃料をサービスしてくれる場合もあります。少なくとも現事務所の原状回復期間中の1か月程度をフリーレント期間に出来ると二重で賃料を支払う無駄を防げますので交渉することをお勧めします。
10 |  |  | オーナーとの契約。 | 契約時、工事区分や消防設備工事の有無は必ず確認しましょう。契約してもテナント指定の内装工事会社が工事出来なかったり、過大な消防設備工事が発生する場合もありますので、契約前に内容を確認しておきましょう。
11 | 社内移転準備 |  | 移転スケジュール立案 | 移転まで余裕がある場合には、まずは大まかなスケジューリングをし、その後詳細を決めていく事も出来ると思います。ただし、移転までの期間が3か月無い様な場合には、スケジュールを立てるのが難しい場合もあるので、一度業者に相談してみましょう。
12 |  |  | 社員への移転計画の周知 | 移転決定後、早いタイミングで社内に共有が必要です。 取引先への連絡や荷物の整理などやることも多いので、なるべく早めに周知しましょう。
13 |  |  | 関連する業者の選定 | 引越業者、内装業者、オフィス機器業者の選定が必要です。 ただ、現在はオールインワンで対応してくれる業者も増えていますので、ご予算に応じて上手に活用しましょう。
14 |  |  | トータル予算の算出 | オフィス移転はかなりのコストがかかるものです。 トータル予算を算出して把握しておけば、業者選びの際にどこまで依頼してどこまで自分たちで行うかなどの判断材料にもなりますので、移転担当者の方は予算がどのくらいなのかきちんと把握しておきましょう。
|  |  | その他ドリンクサービスや定期清掃会社などの選定 | オフィス内に設置する給茶機や自販機は対応エリア内であれば移転先でも引き続き利用可能ですが、エリア外になることもある為、解約＆新規契約が必要になる場合があります。 オフィス内の清掃を業者に頼んでいる場合等もエリアの確認が必要です。 また、移転先の管理会社で定期清掃サービスがある場合もあるので、管理会社に確認しておきましょう。
15 | 取引先への連絡 |  | 金融機関への連絡 | 取引先との契約内容により異なりますが、3か月前を目安と考えて連絡しましょう。
16 |  |  | リース会社への連絡 | リース器機（コピー機、電話機、エアコン、その他PC等備品含む）の確認を行いましょう。契約内容の見直し等もあるようであればこのタイミングでしてしまいましょう。
17 |  |  | 定期購読雑誌や新聞、会員制サービスなどの住所変更 | 雑誌や新聞、その他定期的に購入・配送しているサービスがある場合には、配送先の変更が必要になります。配送日と移転のタイミングを確認し変更を行うと良いでしょう。
18 |  |  | 消耗品の購入先(アスクル等) | 旧オフィスの住所に配送をしてしまったというようなことが起きないように、移転時に変更をしておきましょう。
19 |  |  | 加入団体への連絡 | 業種によっては各種団体へ加入していることもあると思います。 届出時期等は各団体へ事前に確認をしておきましょう。
20 |  |  | 定期支払がある取引先への伝達 | 取引先から請求書等の重要書類が確実に移転先にも届くよう、取引先への移転案内状は移転の2週間前には発送を完了させるようにしましょう。また、移転前の事務所に郵送物が送られても確実に受け取れるよう、郵便局への転送依頼も移転3日前には完了させておきましょう。
21 |  |  | 関係サポート会社(保守等の関係があるところ)への連絡 | 警備会社やネットワーク関連の保守契約等を行っている場合、届け出や連絡が必要なので、移転前に連絡をしておきましょう。
|  |  | 移転案内の送信 | 移転の1ヵ月前を目途に届くように移転案内の送信、手配をするのがおすすめです。 そのための下準備として、「送信リストの作成」「案内文章作成」「案内状に載せる地図の作成」「発送手配」を行いましょう。
22 | 印刷物、署名関係 |  | メール署名書き換え | メール作成の際に自動挿入されている署名の住所を変更しましょう。
23 |  |  | ウェブサイト住所・記載変更 | コーポレートサイトに記載されている住所を変更しましょう。サイトがPCサイトとスマートフォンサイトで別管理の場合には、漏れが無い様に注意が必要です。 また、最近ではSNS等で企業ページをお持ちの会社も多いので、こちらも忘れずに変更しておきましょう。
24 |  |  | 封筒、社員証、各書類レターヘッド、名刺の準備 | いつも利用している業者がある場合には、事前に納期を確認しておきましょう。 また、返信用の封筒を同梱して送付する書類が多くあるような場合には、移転のタイミング等を考慮する事をお忘れなく。
25 |  |  | 社判、ゴム印の作り直し | 移転先が決定したら、時間のある時に早めに済ませておく事をおすすめします。
26 | 関係省庁への提出書類一覧 |  | 法務局→本店移転、もしくは支店移転登記申請書 | 本店の移転の場合には、移転日より2週間以内に。支店の場合には3週間以内の届け出が必要です。
27 |  |  | 税務署→事業年度、納税地、その他変更異動届け、給与支払い事業者移転届け | 移転日より1か月以内に届け出が必要になります。
28 |  |  | 都道府県税事務所→納税地、その他変更異動届け、自動車税の申告 | 移転日より1か月以内に届け出が必要になります。
29 |  |  | 社会保険事務所→適用事業所所在地、名称変更届け | 移転日より5日以内の届け出が必要となります。ただし、管轄の事務所により異なる場合もありますので、事前に確認をしておきましょう。
30 |  |  | 公共職業安定所（ハローワーク）→雇用保険事業主事業所各種変更届け | 移転日より10日以内に届け出が必要になります。
31 |  |  | 労働基準監督署 →適用事業報告書、建設物・機械等設置移転変更届け、 名称・所在地変更届け、確定保険料申告書、保険関係成立届及び保険料申告書 | 各届出の期限は以下の通りです。 -適用事業報告書⇒遅滞なく -名称・所在地変更届け⇒移転日より10日以内 -確定保険料申告書⇒保険関係消滅の日から50日以内 -保険関係成立届及び保険料申告書⇒保険関係成立の日から10日以内
32 |  |  | 郵便局→転居届を出す | 移転先が決まったら早めに届け出を出しておきましょう。 また、窓口での届出の際には、団体との関係がわかるもの（社員証、健康保険証等）の提示を求められますので、忘れずに持っていきましょう。
33 |  |  | 消防署→防火管理者選任届け出 | 移転後すぐに、管轄の消防署へ防火管理者の届け出が必要になります。
34 |  |  | 銀行→取引店変更依頼兼住所変更届出 | 届け出は基本的に現在利用している取引店、もしくは今後利用予定の支店で手続きが可能ですが、銀行により異なりますので、事前に各銀行窓口へお問合せが必要です。
35 | オフィスプラン、内装関連 |  | 収容人数、オフィス面積の算出 | 会社の業績から、今後の社員数の増減を考慮し移転先物件の検討をしましょう。 業種・業態によって一人当たりの必要面積は異なりますが目安として一人2坪という数字が一般的に必要とされています。 テレワークの社員が多いといった場合は除き、それ以下だとレイアウトにかなり無理が生じてしまいますので、今後の拡張も見据えた物件をなるべく選ぶようにしましょう。
36 |  |  | レイアウトプランの作成 | 移転後快適なオフィスを作るためには、ゾーニングと呼ばれるレイアウトプランの作成が重要です。 各部屋に必要な面積や、動線を意識して、快適なオフィス空間を作成しましょう。
37 |  |  | 企業イメージにマッチしているか | 受付から会議室、応接室への導線はお客様の目にも触れる場所になります。 会社の印象につながる部分ですので、移転を機にデザインや位置決めは企業イメージに沿ったものになるようしっかり検討しましょう。
38 |  |  | 間仕切り等、防災上の問題はないか | 間仕切りの仕様次第では、非常灯や火災報知器の設置が義務付られます。 内装工事費用にも影響がありますので、よく検討しましょう。
39 |  |  | 電気関係に問題はないか | レイアウトを考える際に、コンセントの位置と数を事前に考慮しておきましょう。 足りないとせっかくの新オフィスで延長コードがむき出しになってしまったり見た目にもすっきりしません。 また、配置した機器やPCに対し、電力が足りているのかという部分もあらかじめ確認しておきましょう。
40 |  |  | その他細かい確認 | ある程度オフィスプランが固まったら収納スペースに余裕はあるか、デスク間や通路などのスペースはきちんと確保されているか、空調の確認はできているか、といった細かい部分も確認しておきましょう。
41 | 引っ越し関係 |  | 全体スケジュールの確認 | 移転までのスケジュールは、多少変更やトラブルがあっても対応できるように余裕を持ったスケジュールで作成しておくことをお勧めします。
42 |  |  | 移転物品・残留物品・廃棄物リスト作成 | 新居に移す物品と残しておくもの、廃棄物として処理するものを予めリスト化しておきましょう。また、移転当日に間違えないように、目印となるシールを張っておくのもオススメです。
43 |  |  | 社内説明会の開催(梱包方法、搬出・搬入方法等) | 移転業者と予め決めておいた荷物のまとめ方のルールや、備品や器材搬出のスケジュール、ネット・電話環境等の切り替えスケジュールを社内で共有しておきましょう。特にネット回線等は業務にも影響が出る為、早めに共有しお客様に迷惑のかからないように配慮する必要があります。 また、1回伝えたきりにはせず、アラートをこまめにしておくと良いでしょう。
44 |  |  | 引越マニュアルの作成 | 移転準備から当日までのスケジュールや、取引先のお客様への告知タイミング等を全てまとめたものを作成しておきましょう。 廃棄物の処理方法についてや、荷物のまとめ方についても記載しておけば都度質問が来るような事態も避けられ、スムーズに進みます。
45 |  |  | 当日の作業割り当て確認 | 移転当日は引越前の事務所でも引っ越し先の事務所でも人員が必要になります。 引越前の事務所では、荷物の搬出について分かる人が業者に指示をする必要があり、 引越先の事務所では、荷物の細かい配置などを業者に指示を出さなければなりません。 また、建物に傷を付けないための養生も必要なので、その確認をする人も必要です。 予定通りに進むとは限りませんが、工程の進み具合によって大体誰が何をするのかを決めておくことで、時間内に完了する確率が高まります。
46 |  |  | 鍵の受け渡しの確認 | 新居の鍵は契約後受け取ることが出来ます。 問題は、現オフィスの鍵です。退去日には返却が必要になる為、全社員に渡してある鍵も含め、事前に集めておく必要がありますので余裕を持って対応しましょう。
47 | ネット、通信関係 |  | インターネット、回線の契約・料金プランの見直し | 移転先でインターネット、電話が使用できるように手配をする必要があります。 移転後、スタッフの増員を考えている場合、既存のプランでは最大同時通話数など不足部分が出てくる可能性もあるため、確認をしましょう。
48 |  |  | 回線切り替え日程の調整 | 移転後に電話とネットが繋がらないということがないように、余裕を持った切替の調整を行いましょう。
49 |  |  | 番号が変わるかの確認 | 近場での移転であっても局舎が変更になると電話番号は変更になります。印刷物などに記載する必要もある為、早めの確認が必要です。 ※電話番号は管轄区域の通信基地局【局舎】によって管理されています。
50 |  |  | 配線や電話機についての確認 | 移転先にて、有線LANを使用するのか、無線をメインで使うのかによって配線の手配も変わってきます。 また、人員増加を考えている場合、電話機が追加で何台必要になるのか？を事前に確認しておきましょう。 以前よりも電話業務に比べ、メールやチャットでのやり取りも多くなってきているので、これを機に不要な電話機を減らすというのも一つの選択肢です。
51 |  |  | どこまでを業者に頼むかを検討 | それぞれの作業を個別の業者に依頼するのか？自分たちでやるのか？を決定する必要があります。今は全て一括で対応している業者も多いので、任せてしまうのが一般的になってきています。 社内に回線関係に強い方がいれば、ある程度自分たちで進めるのも可能ですが、そうでない場合は漏れがあった際に業務に支障がでますので、業者に任せてしまった方がよいでしょう。
52
53
54
55
56
57
58
59
60